## Sheet1
Day | Estimated Tasks Remaining
1 | 38
2 | 38
3 | 38
4 | 38
5 | 35
6 | 34
7 | 32
8 | 32
9 | 32
10 | 31
11 | 28
12 | 27
13 | 24
14 | 21
15 | 20 | 13
16 | 18
17 | 9
18 | 7
19 | 4
20 | 0
Day 16: 9 Tasks Pushed Back to make deadline - Team Decision. Details Listed in Trello Board

## Sheet2
38
0